## Sheet1
2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟实施计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中： |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
合计 | [12 empty] | 37684.3532 | 17037.5779 | 16370.5418 | 765 | 34611 | 89062 | 624 | 9496 | 20490
一、产业发展项目 | [12 empty] | 33404.1532 | 12821.8514 | 16367.5418 | 482 | 20833 | 54404 | 384 | 4811 | 11228
（一）种植项目 | [12 empty] | 27301.9813 | 8200.2795 | 16360.9418 | 229 | 15084 | 38815 | 163 | 3640 | 8328
1 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 枝柯镇 | 枝柯镇 | 枝柯镇黑木耳菌棒奖补项目 | 新建 | 枝柯镇 | 2025.04 | 2025.12 | 枝柯镇 | 2025年计划种植黑木耳160万棒，按照0.9元/棒补助，本次安排0.6元/棒。 | 144 | 96 |  | 2 | 62 | 104 | 2 | 30 | 39 | 设置就业岗位，带动群众增收，预计人均增收1500元。 | 设置就业岗位，带动群众增收，预计人均增收1500元。
2 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 金罗镇 | 西合村 | 金罗镇黑木耳菌棒奖补项目 | 其他 | 西合村 | 2025.03 | 2025.12 | 金罗镇 | 栽植黑木耳菌棒46万棒，补助标准0.9元/棒，本次安排0.6元/棒。 | 138 | 27.6 | 96.6 | 1 | 633 | 1754 | 0 | 18 | 44 | 资金用于黑木耳奖补、废弃菌处理、销售补贴等方面，计划带动农民就业8户， 其中脱贫户2户，户均增收3000元。 | 计划带动农民就业8户， 其中脱贫户2户，户均增收3000元。
3 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 下枣林乡 | 上寺头村 | 下枣林乡黑木耳菌棒奖补项目 | 新建 | 下枣林乡 | 2025.04 | 2025.12 | 下枣林乡 | 栽植黑木耳菌棒250万棒，补贴标准：0.9元/棒，本次安排0.6元/棒。 | 225 | 150 |  | 3 | 159 | 432 | 3 | 50 | 117 | 发展黑木耳产业，带动农户增收 | 务工增收
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 武家庄镇 | 枣坪、刘家庄、福禄峪 | 武家庄镇黑木耳 菌棒奖补项目 | 新建 | 武家庄镇 | 2025.04 | 2025.12 | 武家庄镇 | 栽植黑木耳菌棒510万棒，补贴标准：0.9元/棒，本次安排0.6元/棒。 | 459 | 306 |  | 3 | 1410 | 3168 | 2 | 97 | 97 | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 带动脱贫户及监测户97户97人
5 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 暖泉镇 | 暖泉片区 | 暖泉镇暖泉片区黑木耳菌棒奖补项目 | 新建 | 暖泉片区 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒280万棒，补贴标准：0.9元/棒，本次安排0.6元/棒。 | 252 | 168 |  | 5 | 163 | 199 | 5 | 63 | 125 | 发展黑木耳产业，带动农户163户199人增收。 | 发展黑木耳产业，带动农户163户199人增收。
6 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业 基地 | 暖泉镇 | 车鸣峪村 | 车鸣峪村黑木耳 菌棒奖补项目 | 新建 | 车鸣峪村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒160万棒，补贴标准：0.9元/棒，本次安排0.6元/棒。 | 144 | 96 |  | 1 | 94 | 172 | 1 | 30 | 75 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。
7 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业 基地 | 暖泉镇 | 关上村 | 关上村黑木耳 菌棒奖补项目 | 新建 | 关上村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒1300万棒，补贴标准：0.9元/棒，本次安排0.6元/棒。 | 1170 | 780 |  | 1 | 744 | 1422 | 1 | 254 | 507 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。
8 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业 基地 | 暖泉镇 | 刘家坪村 | 刘家坪村黑木耳 菌棒奖补项目 | 新建 | 刘家坪村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒1100万棒，补贴标准：0.9元/棒，本次安排0.6元/棒。 | 990 | 660 |  | 1 | 497 | 889 | 1 | 175 | 347 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。
9 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业 基地 | 暖泉镇 | 河底村 | 河底村黑木耳 菌棒奖补项目 | 新建 | 河底村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒520万棒，补贴标准：0.9元/棒，本次安排0.6元/棒。 | 468 | 312 |  | 1 | 320 | 477 | 1 | 105 | 195 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。
10 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业 基地 | 暖泉镇 | 弓阳村 | 弓阳村黑木耳 菌棒奖补项目 | 新建 | 弓阳村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒520万棒，补贴标准：0.9元/棒，本次安排0.6元/棒。 | 468 | 312 |  | 1 | 326 | 585 | 1 | 132 | 254 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。
11 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业 基地 | 暖泉镇 | 凤尾村 | 凤尾村黑木耳 菌棒奖补项目 | 新建 | 凤尾村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒40万棒，补贴标准：0.9元/棒，本次安排0.6元/棒。 | 36 | 24 |  | 1 | 11 | 20 | 1 | 7 | 15 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。
12 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业 基地 | 暖泉镇 | 关上村 | 2024年关上村第二茬黑木耳 菌棒奖补项目 | 新建 | 关上村 | 2025.03 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒953.4756万棒，补贴标准：0.9元/棒. | 858.128 | 858.128 |  | 1 | 208 | 87 | 1 | 4 | 14 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。
13 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业 基地 | 暖泉镇 | 刘家坪村 | 2024年刘家坪村第二茬黑木耳 菌棒奖补项目 | 新建 | 刘家坪村 | 2025.03 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒254.514万棒，补贴标准：0.9元/棒. | 229.0626 | 229.0626 |  | 1 | 22 | 76 | 1 | 16 | 55 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。
14 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业 基地 | 暖泉镇 | 河底村 | 2024年河底村第二茬黑木耳 菌棒奖补项目 | 新建 | 河底村 | 2025.03 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒218.7375万棒，补贴标准：0.9元/棒. | 196.8638 | 196.8638 |  | 1 | 19 | 64 | 1 | 9 | 29 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。
15 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业 基地 | 暖泉镇 | 关上村 | 2025年关上村第二茬黑木耳 菌棒奖补项目 | 新建 | 关上村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒960万棒，补贴标准：0.9元/棒，本次安排0.6元/棒。 | 864 | 576 |  | 1 | 208 | 87 | 1 | 4 | 14 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。
16 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业 基地 | 暖泉镇 | 刘家坪村 | 2025年刘家坪村第二茬黑木耳 菌棒奖补项目 | 新建 | 刘家坪村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒320万棒，补贴标准：0.9元/棒，本次安排0.6元/棒。 | 288 | 192 |  | 1 | 22 | 76 | 1 | 16 | 55 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。
17 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 种植业 基地 | 暖泉镇 | 河底村 | 2025年河底村第二茬黑木耳 菌棒奖补项目 | 新建 | 河底村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒220万棒，补贴标准：0.9元/棒，本次安排0.6元/棒。 | 198 | 132 |  | 1 | 19 | 64 | 1 | 9 | 29 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。 | 发展黑木耳产业，带动农户人增收。
18 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 枝柯镇 | 枝柯镇 | 2024年枝柯镇第二批黑木耳菌棒奖补项目 | 新建 | 枝柯镇 | 2025.04 | 2025.12 | 枝柯镇 | 栽植黑木耳菌棒126.76万棒，补贴标准：0.9元/棒，已补贴0.8元/棒，本次安排0.1元/棒。 | 12.676 | 12.676 |  | 2 | 62 | 104 | 2 | 30 | 39 | 设置就业岗位，带动群众增收，预计人均增收1500元。 | 设置就业岗位，带动群众增收，预计人均增收1500元。
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金罗镇 | 西合村 | 2024年金罗镇第二批黑木耳种植奖补项目 | 其他 | 西合村 | 2025.04 | 2025.12 | 金罗镇 | 栽植黑木耳菌棒45.2万棒，补贴标准：0.9元/棒，已补贴0.8元/棒，本次安排0.1元/棒。 | 40.68 | 4.52 | 0 | 1 | 52 | 60 | 1 | 18 | 44 | 发展黑木耳产业，使本村农户52户60人受益，脱贫监测户18户44人受益。 | 发展黑木耳产业，带动农户52户60人增收。
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武家庄镇 | 武家庄镇 | 2024年武家庄镇第二批黑木耳菌棒奖补项目 |  | 武家庄镇 | 2025.04 | 2025.12 | 武家庄镇 | 栽植黑木耳菌棒449.5万棒，补贴标准：0.9元/棒，已补贴0.8元/棒，本次安排0.1元/棒。 | 404.55 | 44.95 |  |  | 1510 | 4168 | 0 | 0 |  | 发展黑木耳产业，带动农户1510户4168人增收。 | 带动农户1510户4168人
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 下枣林乡 | 下枣林乡 | 2024年下枣林乡第二批黑木耳种植奖补项目 |  | 下枣林乡 | 2025.04 | 2025.12 | 下枣林乡 | 栽植黑木耳菌棒233.5万棒，补贴标准：0.9元/棒，已补贴0.8元/棒，本次安排0.1元/棒。 | 210.15 | 23.35 |  |  | 718 | 1476 |  | 26 | 34 | 发展黑木耳产业，带动农户718户1476人增收。 | 带动农户26户34人
22 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 暖泉镇 | 暖泉片区 | 2024年暖泉片区第二批黑木耳菌棒奖补项目 | 续建 | 暖泉片区 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒365万棒，补贴标准：0.9元/棒，已补贴0.8元/棒，本次安排0.1元/棒。 | 36.5 | 36.5 |  | 5 | 14 | 40 | 5 | 2 | 5 | 发展黑木耳产业，带动农户14户40人增收。 | 发展黑木耳产业，带动农户14户40人增收。
23 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 暖泉镇 | 车鸣峪村 | 2024年车鸣峪村第二批黑木耳菌棒奖补项目 | 续建 | 车鸣峪村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒186万棒，补贴标准：0.9元/棒，已补贴0.8元/棒，本次安排0.1元/棒。 | 18.6 | 18.6 |  | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 发展黑木耳产业，带动4户12人增收。 | 发展黑木耳产业，带动4户12人增收。
24 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 暖泉镇 | 关上村 | 2024年关上村第二批黑木耳菌棒奖补项目 | 续建 | 关上村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒1571.2376万棒，补贴标准：0.9元/棒，已补贴0.8元/棒，本次安排0.1元/棒。 | 157.1238 | 157.1238 |  | 1 | 31 | 87 | 1 | 4 | 14 | 发展黑木耳产业，带动31户87人增收。 | 发展黑木耳产业，带动31户87人增收。
25 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 暖泉镇 | 刘家坪村 | 2024年刘家坪村第二批黑木耳菌棒奖补项目 | 续建 | 刘家坪村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒1230.9936万棒，补贴标准：0.9元/棒，已补贴0.8元/棒，本次安排0.1元/棒。 | 123.0994 | 123.0994 |  | 1 | 41 | 98 | 1 | 6 | 15 | 发展黑木耳产业，带动41户98人增收。 | 发展黑木耳产业，带动41户98人增收。
26 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 暖泉镇 | 河底村 | 2024年河底村第二批黑木耳菌棒奖补项目 | 续建 | 河底村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒564万棒，补贴标准：0.9元/棒，已补贴0.8元/棒，本次安排0.1元/棒。 | 56.4 | 56.4 |  | 1 | 11 | 20 | 1 | 3 | 8 | 发展黑木耳产业，带动11户20人增收。 | 发展黑木耳产业，带动11户20人增收。
27 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 暖泉镇 | 弓阳村 | 2024年弓阳村第二批黑木耳菌棒奖补项目 | 续建 | 弓阳村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒568.44万棒，补贴标准：0.9元/棒，已补贴0.8元/棒，本次安排0.1元/棒。 | 56.844 | 56.844 |  | 1 | 37 | 108 | 1 | 9 | 27 | 发展黑木耳产业，带动37户108人增收。 | 发展黑木耳产业，带动37户108人增收。
28 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 暖泉镇 | 凤尾村 | 2024年凤尾村第二批黑木耳菌棒奖补项目 | 续建 | 凤尾村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒64万棒，补贴标准：0.9元/棒，已补贴0.8元/棒，本次安排0.1元/棒。 | 6.4 | 6.4 |  | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 发展黑木耳产业，带动3户8人增收。 | 发展黑木耳产业，带动3户8人增收。
29 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 枝柯镇 | 枝柯镇 | 2024年枝柯镇木耳种植规模奖补项目 | 续建 | 枝柯镇 | 2025.03 | 2025.12 | 枝柯镇 | 规模50万棒以上种植户共两家，种植规模122.8万棒按照0.1元/棒补助，所需资金12.28万元。 | 12.28 | 12.28 |  | 2 | 62 | 104 | 2 | 30 | 39 | 发展黑木耳产业，带动农户增收 | 带动62户104人受益。
30 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 暖泉镇 | 暖泉镇 | 2024年暖泉镇黑木耳种植规模奖补项目 | 新建 | 暖泉镇 | 2025.03 | 2025.12 | 暖泉镇 | 对种植规模超过50万棒的种植户进行奖补，超50万部分共20户2654.0376万棒。奖补标准：超过50万部分，每超1万奖补1000元。 | 165.4038 | 165.4038 |  | 5 | 20 | 54 | 5 | 15 | 43 | 发展黑木耳产业，带动20户54人增收。 | 发展黑木耳产业，带动20户54人增收。
31 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 下枣林乡 | 上寺头村 | 2024年下枣林乡黑木耳种植规模奖补项目 | 新建 | 下枣林乡 | 2025.04 | 2025.12 | 下枣林乡 | 对种植规模超过50万棒的种植户进行奖补，超50万部分有1户36万棒，奖补标准：超过50万部分，每超1万奖补1000元。 | 3.6 | 3.6 |  | 1 | 35 | 101 | 1 | 20 | 43 | 发展黑木耳产业，带动农户增收 | 带动35户101人受益。
32 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 武家庄镇 | 枣坪、刘家庄、福禄峪 | 武家庄镇黑木耳 菌棒种植规模奖补项目 | 新建 | 武家庄镇 | 2025.04 | 2025.12 | 武家庄镇 | 单户种植户超过50万棒，涉及3户275万棒。标准为每增加1万棒补贴1000元。 | 27.5 | 27.5 |  | 3 | 58 | 107 | 2 | 26 | 34 | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 带动脱贫户及监测户26户34人
33 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 暖泉镇 | 关上村 弓阳村 | 暖泉镇新建 黑木耳大棚奖补项目 | 新建 | 关上、弓阳 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 新建黑木耳大棚 29个，奖补标准：4800元/棚 | 13.92 | 13.92 |  | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 发放黑木耳产业，带动周边农户增收。 | 带动村集体经 济和周边农户增收
34 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 各乡镇 | 所涉村 | 废弃菌棒回收利用奖励项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025.04 | 2025.12 | 农业农村局 | 回收处理2024年废弃菌棒5405万棒。每棒奖励0.03元， | 1081 | 162.15 | 918.85 | 21 | 152 | 380 | 21 | 39 | 98 | 促进中阳县黑木耳产业高效健康发展，真正把黑木耳产业打造成中阳县农民增收致富的又一新型产业。辐射带动周边农户通过劳务用工户均增收1000 元以上。 | 种植4万棒(或2棚)以上的龙头企业、合作社或种植户，每种植1万棒需带动本县农户(监测户、脱贫户不少于60%)或村集体经济增收不少于2000元,少于2000元的将不能获得足额的菌棒奖补资金。
35 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 暖泉镇 | 刘家坪村河底村 | 企业销售菌棒奖励项目 | 新建 | 暖泉镇 | 2025.04 | 2025.12 | 农业农村局 | 我县菌棒生产厂销售给本地种植户的，每棒奖励0.06元；销售给其他地区种植户的，每棒奖励0.03元，预计生产销售本地菌棒3500万棒，销售给其他地区种植户500万棒，共需资金225万元。 | 8000 | 225 | 7775 | 21 | 98 | 245 | 21 | 25 | 63 | 项目建成后，可带动25户63人脱贫人口通过黑木耳种植、劳务用工就近就业，预计户均增收4500元以上。 | “企业+合作社+农户”、“企业+政府平台+大学生创业及返乡农民工+基地”等农业产业化经营模式。
36 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 暖泉镇 | 刘家坪村河底村 | 2024年企业销售菌棒奖励项目 | 新建 | 暖泉镇 | 2025.04 | 2025.12 | 农业农村局 | 2024年我县菌棒生产厂销售给本地种植户菌棒3304.3648万棒，每棒奖励0.06元，需资金198.2618万元；销售给其他地区种植户菌棒448.2154万棒每棒奖励0.03元，需资金13.4464万元。两项共需资金211.7082万元，已支付100万元，还需资金111.7082万元。 | 7604 | 111.7082 | 7492.2918 | 21 | 91 | 227 | 21 | 23 | 57 | 项目建成后，可带动23户57人脱贫人口通过黑木耳种植、劳务用工就近就业，预计户均增收4500元以上。 | “企业+合作社+农户”、“企业+政府平台+大学生创业及返乡农民工+基地”等农业产业化经营模式。
37 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 宁乡镇 | 13村 | 宁乡镇光伏、 核桃林下种植补贴 | 新建 | 宁乡镇13 社区、村 | 2025.04 | 2025.11 | 宁乡镇 | 宁乡镇各社区、村在核桃林、光伏下种植低杆作物、中药材3100亩。补贴标准：低杆作物200元/亩，中药材400元/亩。 | 70 | 70 |  | 13 | 1059 | 3329 | 3 | 30 | 110 | 发展光伏下、林下种植产业，带动1059户3329人增收 | 通过发放补助，鼓励群众发展林下、光伏下种植产业增加收入
38 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 金罗镇 | 益家村、高家沟、北坡村、水峪村、郝家畔村、苏村、 尧峪村、南焉村、、西合村、椿树坪、沟底村、韩家山、罗家峁、付家焉、张子山、赵家山、姚家岭、古家岭、武家焉、熊熊、 郭家山、舍科村 | 金罗镇核桃林下、光伏下种植奖补项目 | 其他 | 金罗镇 | 2025.04 | 2025.12 | 金罗镇 | 在核桃林下、光伏下种植低杆作物6910.53亩、中药材11亩。补贴标准：低杆作物200元/亩，中药材400元/亩。 | 160 | 160 | 0 | 22 | 2067 | 6305 | 2 | 114 | 258 | 发展林下、光伏下种植产业，带动2067户6305人增收。 | 带动脱贫户、监测户增收
39 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 武家庄镇 | 武家庄镇 | 武家庄镇核桃林下、光伏下种植奖补项目 | 新建 | 武家庄镇 | 2025.4 | 2025.12 | 武家庄镇 | 武家庄镇林下种植9842亩，其中低杆作物9713亩，中药材129亩。补贴标准：低杆作物200元/亩，中药材400元/亩。 | 199 | 199 |  | 10 | 1294 | 3415 | 7 | 916 | 2146 | 带动群众发展林下种植产业，增加收入。 | 带动脱贫户及监测户916户2146人
40 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 下枣林乡 | 下枣林乡 | 下枣林乡核桃林下、光伏下种植奖补项目 | 新建 | 下枣林乡 | 2025.04 | 2025.12 | 下枣林乡 | 对核桃林下、光伏下种植低杆作物、中药材4108.6亩，低杆作物每亩补200元，中药材按实际面积每亩补助400元 | 88.4 | 88.4 |  | 13 | [5 empty] | 发展林下、光伏下种植产业，带动农户增收。 | 通过发放补助，鼓励群众发展林下、光伏下种植产业增加收入
41 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 暖泉镇 | 暖泉镇 | 2024暖泉镇核桃林下、光伏下种植奖补 项目 | 续建 | 暖泉镇 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 在核桃林下、光伏下种植低杆作物、中药材204亩。补贴标准：低杆作物200元/亩，中药材400元/亩。 | 4.08 | 4.08 |  | 2 | 200 | 398 | 2 | 117 | 299 | 发展林下、光伏下种植产业，带动200户398人增收。 | 发展林下、光伏下种植产业，带动200户398人增收。
42 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 暖泉镇 | 暖泉镇 | 暖泉镇核桃林下、光伏下种植奖补项目 | 新建 | 暖泉镇 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 在核桃林下、光伏下种植低杆作物、中药材5264亩。低杆作物4722亩，中药材542亩，补贴标准：低杆作物200元/亩，中药材400元/亩。 | 116.12 | 116.12 |  | 15 | 1000 | 2600 | 15 | 519 | 1275 | 发展林下、光伏下种植产业，带动1000户2600人增收。 | 发展林下、光伏下种植产业，带动1000户2600人增收。
43 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 金罗镇 | 郝家畔 | 金罗镇郝家畔特色辣椒种植补贴项目 | 新建 | 郝家畔 | 2025.04 | 2025.12 | 金罗镇 | 郝家畔村委辣椒400亩，高凯在刘家焉头小组、郝家畔小组土地实施种植辣椒200亩；王润兵在天洼、成家岭小组土地实施种植辣椒200亩；共计400亩。每亩补助2000元，共计80万元 | 80 | 80 | 40 | 1 | 161 | 460 | 1 | 1 | 2 | 为附近村民提供工作岗位，促进农户增收带动村集体经济发展 | 项目实施后使全村161户460人受益
44 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 金罗镇 | 水峪 | 金罗镇水峪特色辣椒种植补贴项目 | 新建 | 水峪 | 2025.04 | 2025.12 | 金罗镇 | 辣椒种植50亩，每亩补助2000元。 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 1980 | 1 | 28 | 62 | 为附近村民提供工作岗位，促进农户增收带动村集体经济发展 | 项目实施后使全村 户1980人受益
45 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 金罗镇 | 苏村 | 金罗镇苏村特色辣椒种植补贴项目 | 新建 | 苏村 | 2025.04 | 2025.12 | 金罗镇 | 辣椒种植200亩，每亩补助2000元。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 165 | 218 | 1 | 28 | 66 | 为附近村民提供工作岗位，促进农户增收带动村集体经济发展 | 项目实施后使全村165户218人受益
46 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 枝柯镇 | 马家峪村 师庄村 | 枝柯镇辣椒种植项目 | 新建 | 马家峪村师庄村 | 2025.4.1 | 2025.11.30 | 枝柯镇 | 种植辣椒250亩，每亩补贴2000元。 | 50 | 50 |  | 2 | 61 | 143 | 1 | 37 | 87 | 充分利用林下空间资源，提高土地利用率，保护生态，助力农户增收。 | 设置就业岗位，带动群众增收，预计人均增收1000元。
47 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 枝柯镇 | 马家峪村 | 枝柯镇马家峪村（麻子山小组）特色辣椒种植项目 | 新建 | 马家峪村（马子山小组） | 2025.4.1 | 2025.11.30 | 枝柯镇 | 种植辣椒500亩，每亩补贴2000元。 | 131.7 | 100 | 31.7 | 1 | 61 | 143 | 1 | 37 | 87 | 充分利用林下空间资源，提高土地利用率，保护生态，助力农户增收。 | 设置就业岗位，带动群众增收，预计人均增收1000元。
48 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 武家庄镇 | 武家庄、刘家庄、刘家圪垛 | 武家庄镇特色辣椒种植补贴项目 | 新建 | 武家庄、刘家庄、刘家圪垛 | 2025.5 | 2025.13 | 武家庄镇 | 种植辣椒560亩，补贴标准：2000元/亩。 | 112 | 112 |  | 3 | 181 | 527 | 2 | 106 | 268 | 发展辣椒种植产业，带动农户181户527人实现增收。 | 发展辣椒种植产业，带动农户181户527人实现增收。
49 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 下枣林乡 | 吴家峁村 | 下枣林乡辣椒种植补贴项目 | 新建 | 吴家峁、米家塌 | 2025.04 | 2025.12 | 下枣林乡 | 吴家峁种植辣椒100亩，米家塌种植辣椒100亩，补贴标准：2000元/亩 | 40 | 40 |  | 2 | [5 empty] | 发展辣椒种植产业，带动农户增收 | 务工增收
50 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 暖泉镇 | 暖泉村、青楼村、沙塘村、雷家庄村、庙沟村、韩家庄、宣化庄、王家庄、岳家山、港村 | 暖泉镇特色辣椒种植补贴项目 | 新建 | 暖泉村、青楼村、沙塘村、雷家庄村、庙沟村、韩家庄 、宣化庄、王家庄、岳家山、港村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 种植辣椒2262亩，补贴标准：2000元/亩。本次安排170万元。 | 452.4 | 170 |  | 10 | 632 | 1500 | 10 | 320 | 820 | 发展辣椒种植产业，带动农户增收。 | 发展辣椒种植产业，带动农户增收。
51 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 武家庄镇 | 刘家庄村 | 武家庄镇刘家庄村羊肚菌种植项目 | 新建 | 刘家庄村 | 2025.3 | 2025.5 | 武家庄镇 | 羊肚菌种植7亩，补贴标准为5000元/亩。 | 10 | 3.5 | 6.5 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 项目实施后，可带动农户6户10人，其中贫困户2户2人，人均增收3000元. | 带动脱贫户及监测户2户2人
52 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 下枣林乡 | 上寺头村 | 下枣林乡香菇菌棒奖补项目 | 新建 | 下枣林乡 | 2025.04 | 2025.12 | 下枣林乡 | 栽植香菇菌棒60万棒，补贴标准：1.8元/棒。 | 108 | 108 |  | 13 | [5 empty] | 发展香菇产业，带动农户增收 | 就近务工增收
53 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 暖泉镇 | 刘家坪村 | 暖泉镇香菇种植项目 | 新建 | 刘家坪村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 种植香菇244万棒，奖补标准：1.8元/棒。 | 439.2 | 439.2 |  | 1 | 226 | 592 | 1 | 65 | 201 | 带动区域经济发展和群众脱贫致富。可直接解决就业人员60人，可带动53户脱贫户，使脱贫户户均增收5000 元。 | 带动区域经济发展和群众脱贫致富。可直接解决就业人员60人，可带动53户脱贫户，使脱贫户户均增收5000 元。
54 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 暖泉镇 | 刘家坪村 | 暖泉镇羊肚菌种植项目 | 新建 | 刘家坪村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 种植羊肚菌38亩，奖补标准：5000元/亩。 | 19 | 19 |  | 1 | 39 | 76 | 1 | 16 | 40 | 促进农业产业多元化发展，壮大主导产业，39户农户通过种植、就近务工实现增收。 | 促进农业产业多元化发展，壮大主导产业，39户农户通过种植、就近务工实现增收。
55 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 暖泉镇 | 刘家坪村 | 暖泉镇双胞菇种植项目 | 新建 | 刘家坪村 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 种植13300平米，奖补标准：10元/㎡ | 13.3 | 13.3 |  | 1 | 14 | 36 | 1 | 6 | 20 | 促进农业产业多元化发展，壮大主导产业，14户农户通过种植、就近务工实现增收。 | 促进农业产业多元化发展，壮大主导产业，14户农户通过种植、就近务工实现增收。
（二）养殖项目 | [12 empty] | 2914 | 2464 | 0 | 129 | 805 | 2122 | 129 | 298 | 868
56 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 全县 | 全县 | 2024年生猪圈舍补贴 | 新建 | 全县 | 2023.12 | 2024.11 | 农业农村局 | 投资250万元，用于补贴2023年12月-2024年11月新建/改扩建圈舍建设项目，鼓励养殖户扩大规模、增加投入，补助标准：存栏1000头以上规模场，新建或扩建圈舍（补贴标准：200元/㎡），畜禽粪污资源化利用补贴（补贴标准：5万元/户）；存栏3000头以上规模场，新建或扩建圈舍（补贴标准：260元/㎡），畜禽粪污资源化利用补贴（补贴标准：10万元/户）；存栏5000头以上规模场，新建或扩建圈舍（补贴标准：320元/㎡），畜禽粪污资源化利用补贴（补贴标准：50万元/户）。 | 250 | 250 |  | 17 | 35 | 120 | 17 | 15 | 60 | 提高畜禽粪污综合利用率和规模养殖场设施装备配套率，促进农户140户300人增收。 | 带动农户（含脱贫户）35户，共120人。
57 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 全县 | 全县 | 2024年生猪商品猪补贴 | 新建 | 全县 | 2023.12 | 2024.11 | 农业农村局 | 总投资300万元用于补贴2023年12月-2024年11月商品肥猪出栏，鼓励养殖户扩大规模、增加投入，补贴标准：80元/头。 | 300 | 300 |  | 43 | 30 | 100 | 43 | 15 | 60 | 通过项目的实施，发展生猪产业，促进农户30户100人增收。 | 带动农户（含脱贫户）30户，共100人。
58 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 全县 | 全县 | 2025年生猪圈舍补贴 | 新建 | 全县 | 2024.12 | 2025.11 | 农业农村局 | 投资750万元，用于补贴2024年12月-2025年11月新建/改扩建圈舍建设项目，鼓励养殖户扩大规模、增加投入，补助标准：存栏1000头以上规模场，新建或扩建圈舍（补贴标准：200元/㎡），畜禽粪污资源化利用补贴（补贴标准：5万元/户）；存栏3000头以上规模场，新建或扩建圈舍（补贴标准：260元/㎡），畜禽粪污资源化利用补贴（补贴标准：10万元/户）；存栏5000头以上规模场，新建或扩建圈舍（补贴标准：320元/㎡），畜禽粪污资源化利用补贴（补贴标准：50万元/户）。 | 750 | 600 |  | 17 | 140 | 300 | 17 | 65 | 155 | 提高畜禽粪污综合利用率和规模养殖场设施装备配套率，促进农户140户300人增收。 | 带动农户（含脱贫户）140户，共300人。
59 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 全县 | 全县 | 2025年生猪商品猪补贴 | 新建 | 全县 | 2024.12 | 2025.11 | 农业农村局 | 总投资1200万元用于补贴2024年12月-2025年11月商品肥猪出栏，鼓励养殖户扩大规模、增加投入，补贴标准：80元/头。 | 1200 | 960 |  | 43 | 130 | 300 | 43 | 65 | 180 | 通过项目的实施，发展生猪产业，促进农户130户300人增收。 | 带动农户（含脱贫户）130户，共300人。
60 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 全县 | 全县 | 2025年生猪仔猪补贴 | 新建 | 全县 | 2024.12 | 2025.11 | 农业农村局 | 投资300万元，用于补贴2024年12月-2025年11月仔猪出栏，鼓励养殖户扩大规模、增加投入，补贴标准：30元/头。 | 300 | 240 |  | 7 | 85 | 250 | 7 | 45 | 210 | 通过项目的实施，发展生猪产业，促进农户85户250人增收。 | 带动农户（含脱贫户）85户，共250人。
61 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 宁乡镇 | 郝家岭村 | 郝家岭村集体 猪场维修项目 | 新建 | 郝家岭村 | 2025.05 | 2025.7 | 宁乡镇 | 对猪场修建新的化粪池和锅炉房和电路的维护 | 44 | 44 | 0 | 1 | 333 | 934 | 1 | 57 | 134 | 修建新化粪池，维护锅炉房、电路，保障村集体猪场更加稳定、安全运营 | 通过建设、维护，实现村集体猪场正常运营，实现村集体收入稳定，村民分红稳定
62 | 产业发展 项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武家庄镇 | 塔上村 | 塔上村牛场附属配套设施建设项目 | 新建 | 塔上村 | 2025.4 | 2025.8 | 武家庄镇 | 新建饲料房1间、青贮池1座、饲养设备4台、生活用房3间、消毒房1间 | 70 | 70 |  | 1 | 52 | 118 | 1 | 36 | 69 | 项目全部投产后，可增加集体经济收入，带动已脱贫人口参与养殖场或通过劳务用工就近就业，可实现持续的稳定收益 | 带动脱贫户36户69人增收
（三）林草基地建设 | [12 empty] | 706.404 | 699.804 | 6.6 | 11 | 911 | 2602 | 22 | 276 | 719
63 | 产业发展项目 | 林草基地建设 | 生态扶贫项目 | 下枣林乡 武家庄镇 暖泉镇 | 朱家庄 刘家塔 上庄 冯家岔 刘家圪垛 兰家庄 | 中阳县2025年经济林（核桃）品种改良项目 | 其他 | 朱家庄 刘家塔 上庄 冯家岔 刘家圪垛 兰家庄 | 2025.1 | 2025.12 | 林业局 | 内容：核桃品种改良，实施年度2年，任务4813亩。 | 519.804 | 519.804 |  | 6 | 871 | 2512 | 6 | 260 | 689 | 推进核桃提质增效持续稳定增加农民收入。 | 务工增收，核桃改良后单价提高
64 | 产业发展项目 | 林草基地建设 | 生态扶贫项目 | 宁乡镇 | 太山店 | 中阳县国营林场2025年灌木林地改培项目 | 新建 | 中阳县国营林场太山店管护区 | 2025.6 | 2026.8 | 国营林场 | 灌木林地割灌造林1500亩。 | 186.6 | 180 | 6.6 | 5 | 40 | 90 | 16 | 16 | 30 | 提高林地生产力，助推巩固脱贫成效，拓展乡村振兴战略 | 营林造林公司带动农户模式
（四）光伏基地建设 | [12 empty] | 1600 | 770 | 0 | 15 | 712 | 1596 | 15 | 22 | 45
65 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 金罗镇 | 涉及村委 | 金罗镇乡村振兴产业帮扶公建屋顶光伏发电项目（2024） | 新建 | 涉及村委 | 2025.04 | 2025.12 | 金罗镇 | 总投资1500万元，用于覆盖张子山移民小区，北坡移民小区，西坡移民小区等20多个村委大院、小学、戏台、红白理事会等公共屋顶及闲置适宜空地建设6802.547KW光伏电站。本次申请750万元。 | 1500 | 750 | 0 | 14 | 701 | 1578 | 14 | 20 | 42 | 带动14个村集体经济增收每年约120万元，带动年均收入不达1万元的脱贫户、监测对象增收1000元。 | 带动村集体增收脱贫监测人口增收
66 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 暖泉镇 | 雷家庄村 | 雷家庄村屋顶 光伏电站项目 | 改建 |  | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 暖泉镇 | 总投资100万元，雷家庄村委大院屋顶建设1000平太阳能发电光伏板及变压器等配套发电设施。2024年安排80万元，2025年安排20万元。 | 100 | 20 |  | 1 | 11 | 18 | 1 | 2 | 3 | 带动村集体增收15万元，用于发展村级公益事业及农户奖励奖补 ，提升村级治理水平。 | 带动476户1350人增收
（五）加工流通项目 | [12 empty] | 590 | 396 | 0 | 6 | 2183 | 5792 | 6 | 435 | 938
67 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 枝柯镇 | 马家峪村 | 马家峪村小杂粮加工作坊建设项目 | 新建 | 马家峪村 | 2025.04 | 2025.12 | 枝柯镇 | 小杂粮200余平方的厂房一座，购置小杂粮加工设备一套等。 | 75 | 75 |  | 2 | 761 | 2089 | 2 | 114 | 192 | 壮大村集体经济，为全镇村民提供更多的就业岗位。 | 提升农产品加工能力，增加集体经济实力，提高村民生活水平。
68 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地粗加工和精深加工 | 武家庄镇 | 塔上村 | 塔上村股份经济合作社豆腐坊建设项目 | 新建 | 塔上村 | 2025.4 | 2025.6 | 武家庄镇 | 修建豆腐坊加工间3间及加工设备 | 58 | 58 |  | 1 | 311 | 904 | 1 | 112 | 356 | 增加村集体收入，带动脱贫户增收 | 带动脱贫户112户356人增收
69 | 产业发展 | 生产项目 | 新型集体经济 | 下枣林乡 | 付家塔村 | 中阳县付家塔核桃深加工项目 | 新建 | 付家塔村 | 2025.04 | 2025.12 | 下枣林乡 | 改造旧辅助生产设施用房1200㎡，新建高标准食品生产车间1000㎡其它生产辅助设施及产品研发室建设等，分二期建设，第一期完成核桃油相关厂房的投资，第二期完成办公及研发，冷库、企业生产设备的建设，本次申请第一期资金198万元。 | 392 | 198 |  | 1 | 350 | 710 | 1 | 95 | 198 | 发挥乡村振兴示范引领作用，推进宜居宜业和美乡村建设，集体经济增收 | 通过与村集体合作，带动村集体增收4万余元。
70 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 枝柯镇 | 马家峪村 | 马家峪村油料加工作坊建设项目 | 新建 | 马家峪村 | 2025.04 | 2025.12 | 枝柯镇 | 油料加工作坊修缮购置油料加工设备一套及附属设施建设等。 | 65 | 65 |  | 2 | 761 | 2089 | 2 | 114 | 192 | 壮大村集体经济，为全镇村民提供更多的就业岗位。 | 提升农产品加工能力，增加集体经济实力，提高村民生活水平。
（六）金融保险配套项目 | [12 empty] | 291.7679 | 291.7679 | 0 | 92 | 1138 | 3477 | 49 | 140 | 330
71 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 全县范围 | 全县范围 | 2025年小额贷款贴息项目 | 新建 | 全县 | 2025.1 | 2025.12 | 农业农村局 | 对建档立卡脱贫户、监测户进行小额信贷贴息。 | 165.25 | 165.25 |  | 77 | 893 | 2917 | 35 | 21 | 64 | 助推已脱贫户发展产业稳定增收 | 带动21户64人受益
72 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 金罗镇 | 西合村 | “木耳贷”贴息项目 | 其他 | 西合村 | 2025.03 | 2025.12 | 金罗镇 | 种植30万棒，贷款本金16.2万，利率3.45%贴息金额2794.5元 | 0.27945 | 0.27945 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 对2023年因资金需求贷款的本地种植户予以贷款支持，县财政按银行贷款利率的50%予以贴息奖补 | 带动1户1人受益
73 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 枝柯镇 | 马家峪村 师庄村 | “木耳贷”贴息项目 | 扶持 | 马家峪村 师庄村 | 2024.03 | 2024.12 | 枝柯镇 | 对2024年因资金需求贷款的本地种植户予以贷款支持，县财政按银行贷款利率的50%予以贴息奖补;对种植户为监测户的，县财政按银行贷款利率的100%予以贴息奖补。贴息奖补时限最长不超过12个月。 | 3.9415 | 3.9415 |  | 1 | 67 | 129 | 1 | 67 | 129 | 通过参与木耳种植项目，实现就近就地就业，增加家庭收入。 | 带动67户129人受益
74 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 暖泉镇 | 暖泉镇 | “木耳贷”贴息项目 | 新建 | 暖泉镇 | 2025.04 | 2025.12 | 暖泉镇 | 对2024年因资金需求贷款的本地种植户予以贷款支持，县财政按银行贷款利率的50%予以贴息奖补;对种植户为监测户的，县财政按银行贷款利率的100%予以贴息奖补。贴息奖补时限最长不超过12个月。 | 111.28 | 111.28 |  | 11 | 135 | 345 | 11 | 39 | 117 | 引导和鼓励种植户通过贷款发展木耳产业，助力木耳产业发展。 | 引导和鼓励种植户通过贷款发展木耳产业，助力木耳产业发展。
75 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 武家庄镇 | 枣坪村、刘家庄村 | “木耳贷”贴息项目 | 新建 | 武家庄镇 | 2025.4 | 2025.12 | 武家庄镇 | 对2024年因资金需求贷款的本地种植户予以贷款支持，县财政按银行贷款利率的50%予以贴息奖补;对种植户为监测户的，县财政按银行贷款利率的100%予以贴息奖补。贴息奖补时限最长不超过12个月。 | 3.31 | 3.31 |  | 2 | 38 | 72 | 2 | 13 | 20 | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收。 | 带动脱贫户及监测户13户20人
76 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 下枣林乡 | 上寺头村 | “木耳贷”贴息项目 | 新建 | 下枣林乡 | 2025.03 | 2025.12 | 下枣林乡 | 对2024年因资金需求贷款的本地种植户予以贷款支持，县财政按银行贷款利率的50%予以贴息奖补；对种植户为监测户的，县财政按银行贷款利率的100%予以贴息奖补。贴息奖补时限最长不超过12个月。 | 7.707 | 7.707 |  |  | 4 | 13 |  |  |  | 引导和鼓励种植户通过贷款发展木耳产业，助力木耳产业发展。 | 鼓励种植户发展木耳产业。
二、就业项目 | [12 empty] | 380 | 380 | 0 | 156 | 2000 | 4001 | 115 | 2000 | 4001
77 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全县范围 | 全县范围 | 脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025.4 | 2025.12 | 农业农村局 | 为全县县外务工人员发放一次性交通补贴。 | 200 | 200 |  | 76 | 1250 | 2501 | 35 | 1250 | 2501 | 激发脱贫群众外出务工积极性，促进就业增加脱贫群众收入。 | 带动1250户2501人受益
78 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全县范围 | 全县范围 | 脱贫劳动力务工就业和就业帮扶车间务工就业稳岗补助 | 新建 | 各乡镇 | 2025.4 | 2025.12 | 人力资源和社会保障局 | 为全县1500人脱贫劳动力务工就业和就业帮扶车间务工就业人员发放稳岗补助 | 180 | 180 |  | 80 | 750 | 1500 | 80 | 750 | 1500 | 完成稳岗补助的发放，促进脱贫劳动力稳定增收，确保帮扶政策兑现。 | 带动750户1500人受益
三、乡村建设行动 | [12 empty] | 3720.2 | 3655.7265 | 3 | 57 | 11271 | 30057 | 55 | 2178 | 4661
（一）农村道路建设 | [12 empty] | 1637.5 | 1576.0265 | 0 | 13 | 2608 | 7180 | 12 | 411 | 848
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金罗镇 | 益家村 | 益家村核桃园区道路建设 | 新建 | 益家村 | 2025.03 | 2025.12 | 金罗镇 | 新建道路1.5公里左右，宽3.5米 | 160 | 160 | 0 | 1 | 124 | 327 | 1 | 4 | 16 | 恢复了80亩核桃地，带动村民增收 | 带动脱贫户4户16人，一般户10户30人增收
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金罗镇 | 岔上 | 岔上村村级道路硬化项目 | 新建 | 岔上 | 2025.04 | 2025.12 | 金罗镇 | 岔上村村通路修建及硬化，共2.1公里，硬化厚度0.2米，道路两旁护栏500米，排水渠40米 | 180 | 180 | 0 | 1 | 460 | 1200 | 1 | 18 | 40 | 保障岔上村40户村民汛期安全，改善岔上100余户村民300亩核桃园区、耕地出行道路， | 项目实施后使全村460户1200人受益
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 枝柯镇 | 南大井村 | 南大井村南大井自然村道路建设项目 | 新建 | 南大井村南大井自然村 | 2025.04 | 2025.12 | 枝柯镇 | 在南大井自然村铺设道路长1700余米，平均宽4米，厚度18公分的道路，建设梯形挡墙一座，长度约25米。 | 98 | 98 |  | 1 | 139 | 401 | 1 | 49 | 84 | 改善村内交通状况，保障群众出行安全。 | 改善基础设施，方便村民出行，增加就业机会。
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 枝柯镇 | 师庄村 | 师庄村及所属小组街巷道路硬化项目 | 改建 | 师庄村及所属小组 | 2025.04 | 2025.12 | 枝柯镇 | 主干道硬化面积约14800余平方米。 | 130 | 130 |  | 1 | 590 | 1596 | 1 | 94 | 185 | 改善村容村貌、交通状况，保障群众出行便利度。 | 改善基础设施，方便村民出行，增加就业机会。
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 枝柯镇 | 三角庄村 | 三角庄村闫家峪小组街巷道路硬化项目 | 新建 | 闫家峪小组 | 2025.04 | 2025.12 | 枝柯镇 | 拆除闫家峪5000余平方米旧路、建设硬化闫家峪小组街巷道路，平均15厘米厚、6500余平方米，污水改造1360余米等。 | 88 | 88 |  | 1 | 62 | 170 | 1 | 12 | 16 | 改善村民出行条件，保障村民出行安全。 | 改善基础设施，方便村民出行，增加就业机会。
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 暖泉镇 | 桥上村 | 暖泉镇桥上村核桃园区道路硬化项目 | 新建 | 桥上村 | 2025.03 | 2025.04 | 暖泉镇 | 道路路面长2519米宽3米。 | 150 | 150 | 0 | 1 | 524 | 1519 | 1 | 89 | 191 | 改善群众生产生活条件，促进交通运输业的发展，增强项目区与外界的核桃商品流通量，加速村经济快速发展 | 带动89户191人受益
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 暖泉镇 | 宣化庄村 | 宣化庄村新建及硬化核桃园区道路项目 | 改建 | 宣化庄村 | 2025.4 | 2025.6 | 暖泉镇 | 总投资110万元，新建及硬化核桃园区道路1.4公里、宽3.5米、厚0.18米混凝土路面，新建排水沟、波形护栏,2024年安排61.473464万元，2025年安排48.526536万元。 | 110 | 48.5265 |  | 1 | 26 | 40 | 1 | 2 | 3 | 方便群众生产生活出行，保障核桃园区生产需要，带动群众增收。 | 带动40户71人增收
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 榆坪至枣坪田间道路改造项目 | 新建 | 榆坪、枣坪村 | 2025.4 | 2025.7 | 武家庄镇 | 修建榆坪到枣坪村田间道路长2.6公里，宽3.5米，厚16厘米，配套防护栏。 | 156 | 156 |  | 2 | 85 | 156 | 1 | 23 | 45 | 完善基础设施建设，方便群众生产生活 | 带动脱贫户及监测户23户45人
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武家庄镇 | 上庄村 | 上庄村牧峪-红墕-后山自然村道路硬化项目 | 新建 | 上庄村 | 2025.04 | 2025.06 | 武家庄镇 | 硬化道路2.168公里，路基宽度4.5m，路面3.5m，配套安防及排水设施等 | 198 | 198 |  | 1 | 136 | 425 | 1 | 14 | 43 | 完善道路交通网，保障村民通行出入安全性 | 带动136户425人受益
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 下枣林乡 | 刘家塔村 | 刘家塔村树则岭小组坍塌路面维修 | 新建 | 刘家塔村 | 2025.04 | 2025.11 | 下枣林乡 | 维修树则岭坍塌路面，石方高18m，长30m，路面长100m | 52 | 52 |  | 1 | 206 | 618 | 1 | 43 | 90 | 改善村民出行条件，增强村民宜居幸福感。 | 带动206户618人受益。
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 下枣林乡 | 刘家塔村 | 刘家塔树则岭道路提升工程 | 改建 | 刘家塔村 | 2025.04 | 2025.11 | 下枣林乡 | 提升树则岭道路3公里左右，完善安防及排水设施等。 | 198.9 | 198.9 |  | 1 | 206 | 618 | 1 | 43 | 90 | 改善村民出行条件，增强村民宜居幸福感。 | 带动206户618人受益。
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 下枣林乡 | 吴家峁村 | 吴家峁村碾墕小组赵家岭道路塌陷应急工程 | 新建 | 吴家峁村 | 2025.04 | 2025.6 | 下枣林乡 | 碾墕小组赵家岭道路塌陷维修25米（钢筋混凝土板墙） | 49.6 | 49.6 |  | 1 | 50 | 110 | 1 | 20 | 45 | 改善村民出行条件，增强村民宜居幸福感。
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 下枣林乡 | 神圪垯寸 | 下枣林乡麦地墕交叉路口防护工程 | 新建 | 神圪垯村麦地墕 | 2025.04 | 2025.7 | 下枣林乡 | 对下枣林乡麦地墕交叉路口整治防护 | 67 | 67 |  | 1 | 140 | 382 | 1 | 56 | 113 | 改善村民出行条件，增强村民宜居幸福感。 | 带动140户382人受益。
（二）农村供水保障设施 | [12 empty] | 2082.7 | 2079.7 | 3 | 44 | 8663 | 22877 | 43 | 1767 | 3813
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 枝柯镇 | 枝柯村 | 枝柯村旧村片区自来水管网改造项目 | 新建 | 枝柯村 | 2025.04 | 2025.12 | 水利局 | 改造枝柯村旧村片区自来水管网共计4150米，配套检查井、水表等 | 170 | 170 |  | 1 | 392 | 756 | 1 | 45 | 105 | 改造枝柯旧村片区管网老化问题，彻底解决村民吃水问题 | 带动392户756人受益
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 枝柯镇 | 马家峪村 | 马家峪村河东及阳坡、后街、舍科、新窑脑畔自来水管网改造项目 | 新建 | 马家峪村 | 2025.04 | 2025.12 | 水利局 | 改造马家峪村河东及阳坡、后街、舍科、新窑脑畔自来水管网共计7418米，2.5寸水管2480米、1寸水管3258米、1.5寸水管1680米，配套检查井205个、水表242个、修复路面7500米等 | 185 | 185 |  | 1 | 242 | 523 | 1 | 42 | 67 | 改造马家峪村河东及阳坡、后街、舍科、新窑脑畔自来水管网老化问题，彻底解决村民吃水问题 | 带动242户523人受益
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 金罗镇 | 金罗镇 | 金罗镇 安全饮水维修 工程项目 | 新建 | 金罗镇 | 2025.04 | 2025.12 | 金罗镇 | 对辖区内农村饮水工程进行维修养护。对水源、输水管道、水处理设施等进行巡检，有问题的进行维修，饮水工程中的各种设备，如泵站、过滤设备等进行维护保养工作，包括清洗、润滑、更换易损件等，以确保设备的正常运行和延长使用寿命。 | 50 | 50 | 0 |  | 2000 | 6000 |  |  |  | 项目实施后，可保障群众安全饮水，带动2000户6000人受益。 | 项目实施后，可保障群众安全饮水，带动2000户6000人受益。
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 枝柯镇 | 张家沟 | 张家沟村水管网改造项目 | 新建 | 张家沟村张家沟小组 | 2025.04 | 2025.12 | 枝柯镇 | 修建3000余米的自来水管道；修建2800余米污水排放管道。 | 105 | 105 |  | 1 | 80 | 240 | 1 | 13 | 34 | 改善饮用水安全、提升居民生活质量。 | 临时用工，增加就业机会，带动群众增收。
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 枝柯镇 | 南大井村 | 南大井村后师峪自然村人畜饮水蓄水池、水泵房建设项目 | 新建 | 南大井村后师峪自然村 | 2025.04 | 2025.12 | 枝柯镇 | 在南大井村后师峪自然村新建约84立方米的人畜饮水蓄水池、水泵房各一座。 | 15 | 15 |  | 1 | 71 | 207 | 1 | 10 | 20 | 改善人畜饮用水环境，提升基础建设，保障人畜饮用水安全。 | 临时用工，增加就业机会，带动群众增收。
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 枝柯镇 | 南大井村 | 南大井村獐鸣小组高岸沟人畜饮水管路铺设项目 | 新建 | 南大井村獐鸣自然村 | 2025.04 | 2025.12 | 枝柯镇 | 在南大井獐鸣小组新建1800余米管路铺设工程、3个检查井、2次提升泵。 | 15 | 15 |  | 1 | 139 | 401 | 1 | 49 | 84 | 改善人畜饮用水环境，提升基础建设，保障人畜饮用水安全。 | 临时用工，增加就业机会，带动群众增收。
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 枝柯镇 | 师庄村 | 师庄村会湾小组 饮水安全维护养护工程 | 新建 | 会湾村 | 2025.04 | 2025.12 | 枝柯镇 | 1.会湾到梁家沟饮水63PE管620米； 2.村底公路到蓄水池饮水 75PE管200米； 3.蓄水池维修养护； 4.小组石挡墙水管维护及路面硬化。 | 17.5 | 17.5 |  | 1 | 43 | 117 | 1 | 8 | 11 | 此项目完成后能够更好的解决会湾村所有人畜饮水安全问题。 | 临时用工，增加就业机会，带动群众增收。
99 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 暖泉镇 | 兰家庄村 | 兰家庄村深井建设 项目 | 新建 | 暖泉镇 兰家庄村 | 2025.04 | 2025.06 | 暖泉镇 | 新建200m³高位蓄水池1座，铺设2寸输水管道500米。 | 22 | 22 | 0 | 1 | 334 | 902 | 1 | 117 | 313 | 项目建成后可解决全村人畜安全饮用水问题，间接带动本村农户334户902人增收，提供就近务工人数10余人 | 项目建成后，将带动本村农户334户902人增收，其中脱贫户监测户117户313人，可解决人畜安全饮用水问题。
100 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 暖泉镇 | 宣化庄村 | 宣化庄村新建水窑项目 | 新建 | 宣化庄村 | 2025.04 | 2025.09 | 暖泉镇 | 新建宣化庄村门沟水窑 | 30 | 30 | 0 | 1 | 82 | 124 | 1 | 57 | 90 | 保障了宣化庄村资源利用的最大化。 | 保障了82户人的饮水。
101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 暖泉镇 | 乾村 | 乾村安全饮水工程项目 | 新建 | 乾村 | 2025.04 | 2025.09 | 暖泉镇 | 安装变压器，挖填3000米，硬化400平米、水池一座，购买水泵、电缆管件软启动柜、水管3000米. | 141.4 | 141.4
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 暖泉镇 | 桔槔村 | 桔槔村安全饮水工程项目 | 新建 | 桔槔村 | 2025.04 | 2025.09 | 暖泉镇 | 打500米深井，建设机泵房一座，上水管路700米等。 | 80 | 80
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 暖泉镇 | 青楼 | 青楼村安全饮水工程 | 新建 | 青楼村 | 202505 | 2025011 | 暖泉镇 | 更换饮水总管路2.5公里，安装检查井33个及配套设施 | 18 | 18 |  | 1 | 311 | 869 | 1 | 95 | 198 | 项目完成后，解决了全村村民的饮水安全问题 | 项目完成后，解决了全村村民的饮水安全问题
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 武家庄镇 | 武家庄镇 | 武家庄镇 安全饮水维修 工程项目 | 新建 | 武家庄镇 | 2025.4 | 2025.12 | 武家庄镇 | 对辖区内存在饮水问题的农村饮水工程设备、管路等进行维修养护。 | 30 | 30 |  | 10 | 1000 | 2000 | 10 | 500 | 1000 | 项目实施后，可保障群众安全饮水。 | 带动脱贫户及监测户500户1000人
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 武家庄 | 武家庄 | 武家庄村庄头小组饮水工程 | 新建 | 武家庄村庄头小组 | 2025.4 | 2025.6 | 武家庄镇 | 新建深井一口，机泵房一座，及其配套设施，临时道路建设等 | 36 | 36 |  | 1 | 115 | 301 | 1 | 14 | 34 | 该项目建成后将满足庄头小组人畜饮水，带动种养殖产业的发展，促进农民增收。 | 带动脱贫户14户34人增收
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 武家庄镇 | 刘家庄村 | 北沟自然村水源井修复项目 | 新建 | 北沟自然村 | 2025.4.1 | 2025.4.30 | 武家庄镇 | 深井一座，机泵房一座，调节池一座及零星用具等。 | 36 | 36 |  | 1 | 51 | 126 | 1 | 34 | 82 | 修复北沟自然村水源井，解决村民吃水问题 | 51户 126人受益
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 武家庄镇 | 福禄峪 | 福禄峪村补则塔小组饮水工程 | 新建 | 福禄峪村 | 2025.04 | 2025.12 | 武家庄镇 | 为改善村民正常生活用水，需打240m深井一眼，及其配套设施，将解决补则塔小组人畜饮水以及灌溉问题，并使经济林提质增效，促进老百姓增收。 | 22 | 22 |  | 1 | 82 | 223 | 1 | 13 | 23 | 为改善村民正常生活用水，解决补则塔小组人畜饮水以及灌溉问题。 | 带动82户223人受益
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 武家庄镇 | 上庄村 | 上庄村联村饮水工程项目 | 新建 | 上庄村 | 2025.04 | 2025.06 | 武家庄镇 | 深井1座及配套提升泵、线路、管路等 | 59 | 59 |  | 1 | 392 | 756 | 1 | 45 | 105 | 提升改造上庄饮水工程，彻底解决村民吃水问题 | 带动392户756人受益
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 武家庄镇 | 刘家圪垛 | 乔家庄饮水工程项目 | 新建 | 乔家庄 | 2025.4 | 2025.5 | 武家庄镇 | 深井一眼，机泵房一座，及其配套设施，临时道路建设等 | 16 | 16 |  | 1 | 135 | 403 | 1 | 71 | 183 | 解决乔家庄自然村及井沟移民村人畜饮水以及灌溉问题，彻底解决季节性缺水。 | 135户403人受益
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 武家庄镇 | 石口头村 | 武家庄镇石口头村深水井建设项目 | 新建 | 石口头村 | 2025.4 | 2025.8 | 武家庄镇 | 新建深井一眼，新建管路检查井3个，更换上下水管300米配套阀门、配件，部分入户管道改建； 新建300立方米蓄水池 | 70 | 70 |  | 2 | 260 | 707 | 2 | 23 | 45 | 完善基础设施建设，提高群众生活质量 | 带动脱贫户及监测户庭院经济，强化饮水保障
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 下枣林乡 | 涉及村委 | 下枣林乡安全饮水维修工程 | 新建 | 下枣林乡 | 2025.04 | 2025.12 | 下枣林乡 | 更换神圪垯村背坡小组水泵1处；更换刘家塔村墕小组管网1.2公里，水泵2处；杨家圪垯300m³蓄水池内部修缮及外部维修 | 30 | 30 |  | 3 | 105 | 262 | 2 |  |  | 项目实施后能保障村民供水质量，改善农村生产生活条件。 | 带动脱贫户及监测户105户262人受益
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 下枣林乡 | 刘家塔村 | 刘家塔村树则岭入户饮水管道更换工程 | 改建 | 刘家塔村 | 2025.04 | 2025.11 | 下枣林乡 | 更换陈旧管道并入户DN25PE管850m左右，新建检查井28座及水泵房设备1套等，修复损毁路面 | 49 | 49 |  | 1 | 112 | 336 | 1 | 43 | 90 | 保障下枣林乡刘家塔树则岭小组饮水安全，提升居民幸福感。 | 带动112户336人受益。
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 下枣林乡 | 朱家庄村 | 朱家庄村炭窑沟饮水工程 | 新建 | 朱家庄村 | 2025.04 | 2025.11 | 下枣林乡 | 打600米左右水源井1眼，63KW深井泵1台，600米左右提水钢管等，新建机泵房1个，125KV变压器1套，150米输变电线路等。 | 116 | 116 |  | 1 | 42 | 95 | 1 | 80 | 165 | 保障下枣林乡朱家庄村炭窑沟小组饮水安全，提升居民幸福感。 | 带动42户95人受益。
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村电网建设 | 枝柯镇 | 张家沟 | 张家沟移民区变压器增容项目 | 修缮 | 张家沟村张家沟小组 | 2025.04 | 2025.12 | 枝柯镇 | 新建315型号变压器一台，同时配套电网及相关附属设施 | 26.8 | 26.8 | 0 | 1 | 80 | 240 | 1 | 13 | 34 | 改善村民用电条件，保障村民用电安全。 | 提升供电设施功能，保障群众用电，支持产业发展，增加就业岗位。
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 宁乡镇 | 冯家岭村 | 冯家岭村排水 设施修复项目 | 新建 | 冯家岭村 | 2025.05 | 2025.7 | 宁乡镇 | 对宁乡镇冯家岭村的入村道路的排水设施进行修复，解决排水设施的隐患问题。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 239 | 599 | 1 | 43 | 103 | 解决村排水设施的隐患问题，提升群众居住安全度、舒适度。 | 进一步完善本村基础设施建设，保障村内排水安全，消除雨季防汛安全隐患，保障群众住房安全
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 宁乡镇 | 郝家岭村 | 郝家岭村慕塔排水管 及路面修复工程 | 新建 | 郝家岭村 | 2025.04 | 2025.5 | 宁乡镇 | 接通与冯家岭连接的排水管道，修建集水井，维修破损的沥青通村道路 | 32 | 32 | 0 | 1 | 333 | 934 | 1 | 57 | 134 | 实现沿线排水顺畅， 保障村民生产生活安全 | 排水设施维护，实现排水安全，保障村民生命财产安全
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 宁乡镇 | 郝家岭村 | 郝家岭村小井沟 排水设施修复项目 | 新建 | 郝家岭村 | 2025.05 | 2025.7 | 宁乡镇 | 对宁乡镇郝家岭村小井沟排洪渠修建维修。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 333 | 934 | 1 | 57 | 134 | 实现沿线排水顺畅， 保障村民生产生活安全 | 排水设施维护，实现排水安全，保障村民生命财产安全
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 宁乡镇 | 郝家岭村 | 郝家岭村大各咀 道路排水维修 | 新建 | 郝家岭村 | 2025.05 | 2025.7 | 宁乡镇 | 修建集水井1座，回填深坑平整路面，新修排水管道，硬化路面 | 37 | 37 | 0 | 1 | 333 | 934 | 1 | 57 | 134 | 修复水毁点， 实现群众通行安全 | 修复水毁点， 保障群众出行安全
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 金罗镇 | 罗家峁 | 寺焉等四个自然村输水管道项目 | 新建 | 罗家峁 | 2025.04 | 2025.12 | 金罗镇 | 该项目涉及村委4自然村的人畜饮水，计划实现自来水入户，安装De50PE100管（1.6Mpa）长4987米；挖填管沟共计4987米，其中混凝土段3200米，土方段1787米；安装成品树脂复合分水井、检查井、减压阀井共55座，配套220户NB-IOT物联网无线远传水表及分水器等。 | 90 | 90 | 0 | 1 | 274 | 696 | 1 | 47 | 105 | 为4个自然村修建输水管道，实现自来水入户，确保村民饮水得到保障。 | 保障群众饮水安全，使274户696人受益
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 金罗镇 | 金罗村 | 金罗北区农田水利设施（耕地排洪渠)建设项目 | 新建 | 金罗村 | 2025.04 | 2025.12 | 金罗镇 | 建设排洪渠0.8公里左右，渠宽1.7米、高1.6米，上不盖顶的明渠，经过农村道路建设涵洞1个（长8米，宽1.7米，高1.6米） | 160 | 160 | 0 | 1 | 65 | 259 | 1 | 6 | 14 | 保障全村65户259人的生命财产安全。 | 带动脱贫户增收
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 金罗镇 | 北坡 | 北坡村与高家沟交界排水渠 | 改建 | 北坡 | 2025.04 | 2025.12 | 金罗镇 | 北坡村与高家沟交界排水渠长260.3米，其中长77.3米，宽4.3米，长183米，宽3米。 | 45 | 42 | 3 | 1 | 400 | 1178 | 1 | 21 | 52 | 提升排水效率，保障农田安全，减少自然灾害损失。 | 促进农业发展，增加农民收入，改善生态发展
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 枝柯镇 | 枝柯村 | 枝柯村农田河坝修复项目 | 改建 | 枝柯村 | 2025.04 | 2025.12 | 枝柯镇 | 修复水毁河坝230余米。 | 98 | 98 |  | 1 | 58 | 172 | 1 | 31 | 65 | 修复河坝能增强防灾减灾能力，保障村民生命财产安全。 | 临时用工，增加就业机会，带动群众增收。
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 枝柯镇 | 三角庄村 | 三角庄村防洪水渠管道建设项目 | 新建 | 三角庄村 | 2025.04 | 2025.12 | 枝柯镇 | 修建110余米防洪水渠管道，同时配套水管网及相关附属设施等。 | 20 | 20 |  | 1 | 30 | 106 | 1 | 5 | 8 | 保障村民安全，保障牲畜和田地安全。 | 临时用工，增加就业机会，带动群众增收。
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 暖泉镇 | 沙塘村 | 沙塘村街道改造及下水管道铺设项目 | 改造 | 沙塘村 | 2025.04 | 2025.06 | 暖泉镇 | 总投资160万元，从宋瑞平家至宋国汝家、村委院铺设下水管道1200米、对冯兵生家-宋国汝家-村委街道进行改造拓宽、对沙塘桥进行危桥改造，本次安排85万元。 | 85 | 85 | 0 | 1 | 89 | 196 | 1 | 35 | 87 | 项目建设完成后，可解决沿线村民雨季污水、生活污水集中排放问题；街道改造及危桥改造更大程度地保障了村民的出行安全，提升村民生活生产水平。 | 该项目的建设会使89户196名村民直接受益，其中脱贫户和监测对象35户，87人
125 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 暖泉镇 | 刘家坪村 | 暖泉镇刘家坪村香菇基地排洪渠项目 | 新建 | 刘家坪刘家坪小组 | 2025.04 | 2025.06 | 暖泉镇 | 建设一条由水泥钢筋构筑长450米、底宽80公分、上宽1.2米、高1.2米、厚度20公分的泄洪渠 | 65 | 65 |  | 1 | 31 | 81 | 1 | 10 | 24 | 刘家坪村香菇基地排洪渠项目的建成，将解决附近农户的排水以及公路路面因降雨导致积水的排水问题，提高农户生产生活水平，极大地促进村内各项生产发展。 | 带动10户24人受益
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 暖泉镇 | 王家庄村 | 暖泉镇王家庄村过水路面修建 项目 | 新建 | 王家庄村 | 2025.04 | 2025.05 | 暖泉镇 | 修建过水路面2处，其中：过水路面（一）道路总长0.2km，路面宽度4.0m，过水段埋设直径1米圆管涵；过水路面（二）道路总长0.14Km，路面宽度4.0m，过水段埋设直径1米圆管涵。2024年安排78.4万元，还需21万元 | 21 | 21 | 0 | 1 | 410 | 1200 | 1 | 126 | 270 | 满足生产生活需要、方便群众出行。 | 该项目的建设会使410户1200名村民直接受益，其中脱贫户和监测对象126户，270人。
四、巩固三保障成果 | [12 empty] | 180 | 180 | 0 | 70 | 507 | 600 | 70 | 507 | 600
127 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 全县范围 | 全县范围 | 雨露计划项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025.4 | 2025.12 | 农业农村局 | 对建档立卡脱贫户（含监测帮扶对象）家庭在校大专（中职、高职）学生进行资助，每生每年资助3000元。 | 180 | 180 |  | 70 | 507 | 600 | 70 | 507 | 600 | 确保建档立卡脱贫户（含监测帮扶对象）家庭学生教育有保障。 | 带动507户600人受益