## 核减
2023年整合资金项目年终核减资金统计表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 核减资金 | 核减原因
1 | 宁乡镇核桃林下、光伏下种植奖补项目 | 42.53 | 0.0074 | 实际结算支付42.5226万元。
2 | 郝家岭村提水工程项目 | 132.9 | 0.0265 | 实际结算支付132.873431万元。
3 | 冯家岭村安全饮水水池盖顶项目 | 48.17 | 0.0059 | 实际结算支付48.164027万元。
宁乡镇小计 |  | 223.6 | 0.0398
4 | 金罗镇特色辣椒种植项目 | 26.52 | 0.002 | 实际结算支付26.518万元。
5 | 金罗镇安全饮水维修工程项目 | 50 | 0.0469 | 实际结算支付49.95301万元。
6 | 朱家店村排洪渠维修项目 | 150 | 19.2864 | 实际可支付130.713552万元。
7 | 岔上村排洪涵洞建设项目 | 300 | 28.4489 | 实际可支付271.55101万元。
8 | 郝家畔村分布式光伏发电 | 35 | 35 | 该项目未实施。
金罗镇小计 |  | 561.52 | 82.7842
9 | 三角庄村养殖场饲料粉碎配套项目 | 92 | 3.3185 | 实际结算支付88.681455万元。
10 | 张家沟村光伏电站建设项目 | 160 | 2.7556 | 实际结算支付157.244322万元。
11 | 师庄村乡村供水设施建设项目 | 131 | 3.95 | 实际结算支付127.05万元。
12 | 枝柯镇安全饮水维修工程项目 | 30 | 0.3731 | 实际结算支付29.626892万元。
13 | 马家峪村麻子山小组饮水工程项目 | 90 | 2 | 实际结算支付88万元。
14 | 谷罗沟村前岭小组自来水管网改造完善工程项目 | 80 | 0.4 | 实际结算支付79.6万元。
15 | 马家峪村村内道路改造项目 | 80 | 0.716 | 实际结算支付79.284万元。
16 | 南大井村集体牛棚改造项目 | 260 | 0.7624 | 实际结算支付259.237577万元。
17 | 三角庄村高标准农田建设项目 | 240 | 0.58 | 合同价为239.42万元。
18 | 南大井村街巷道路硬化项目 | 54.09 | 0.0071 | 实际结算支付54.082835万元。
枝柯镇小计 |  | 1217.09 | 14.8627
19 | 暖泉片区黑木耳菌棒奖补项目 | 323.28 | 36.83 | 验收结果为栽植黑木耳菌棒337万棒，补贴标准：0.9元/棒，资金303.3万元。由于基地无法按时完成菌棒清理，暂不予支付最后一批菌棒资金16.85万元（2024年支付），共申请核减资金36.83万元。
20 | 车鸣峪村黑木耳菌棒奖补项目 | 283.5 | 19.15 | 验收结果为栽植黑木耳菌棒311万棒，补贴标准：0.9元/棒，资金279.9万元。由于基地无法按时完成菌棒清理，暂不予支付最后一批菌棒资金15.55万元（2024年支付），共申请核减资金19.15万元。
21 | 关上村黑木耳菌棒奖补项目 | 1344.24 | 111.3072 | 关上村黑木耳菌棒奖补项目，实际栽植黑木耳菌棒1415.8032万棒，补贴标准：0.9元/棒，应需资金1274.22288万元。
22 | 刘家坪村黑木耳菌棒奖补项目 | 836.75 | 62.638 | 刘家坪村黑木耳菌棒奖补项目，栽植黑木耳菌棒934.72万棒，补贴标准：0.9元/棒，应需资金841.248万元。
23 | 弓阳村黑木耳菌棒奖补项目 | 460.1 | 29.1579 | 弓阳村黑木耳菌棒奖补项目，栽植黑木耳菌棒511.226万棒，补贴标准：0.9元/棒。应需资金460.1034万元。
24 | 凤尾村黑木耳菌棒奖补项目 | 11.7 | 0.65 | 河底村黑木耳菌棒奖补项目，栽植黑木耳菌棒13万棒，补贴标准：0.9元/棒。应需资金11.7万元。
25 | 暖泉镇核桃林下、光伏下种植 奖补项目 | 88.08 | 0.006 | 实际结算支付88.074万元。
26 | 青楼村辣椒加工项目 | 97 | 0.111 | 实际结算支付96.88893万元。
27 | 港村新建光伏发电站项目 | 150 | 2.444 | 合同价为147.55592万元。
28 | 凤尾村木耳基地道路及附属设施建设项目 | 64.8 | 6.1702 | 实际结算支付58.62973万元。
29 | 关西直达刘家坪村柳峪沟养殖厂道路建设项目 | 59.54 | 0.008 | 实际结算支付59.532万元。
30 | 兰家庄村过水路面等附属设施建设项目 | 37.5 | 0.0503 | 实际结算支付37.449637万元。
31 | 韩家庄核桃园区过水桥建设项目 | 59.9 | 0.0486 | 实际结算支付59.8514万元。
32 | 沙塘村新建核桃园区过水路面项目 | 39.85 | 0.0019 | 实际结算支付39.8481万元。
33 | 黑木耳产业园区配套项目关上河 项目 | 160 | 0.0138 | 实际结算支付159.986168万元。
34 | 黑木耳产业园区配套项目南川河 项目 | 94.73 | 0.0017 | 实际结算支付94.728234万元。
35 | 黑木耳产业园区配套项目挡土墙项目 | 182.2 | 0.0819 | 实际结算支付182.118042万元。
36 | 宣化庄村木耳基地变压器项目 | 20.71 | 0.006 | 实际结算支付20.704万元。
37 | 弓阳村王山底小组木耳基地变压器项目 | 67.76 | 0.0049 | 实际结算支付67.7551万元。
38 | 关上村乡村供水设施建设项目 | 29.92 | 0.0066 | 实际结算支付29.913338万元。
39 | 河底村乡村供水设施建设项目 | 70.4 | 21.5829 | 实际结算支付48.817052万元。
40 | 暖泉村木耳园区改造工程 | 195 | 1.4595 | 实际结算支付193.540491万元。
41 | 暖泉镇安全饮水维修工程项目 | 50 | 0.0008 | 实际结算支付49.999108万元。
42 | 上垣村人畜饮水200KVA新增工程项目 | 23.42 | 0.0039 | 实际结算支付23.4161万元。
43 | 韩家庄村更换自来水管网项目 | 93.41 | 1.7591 | 实际结算支付91.65081万元。
44 | 河底村曹家峪小组自来水主管道改造项目 | 15 | 0.0768 | 实际结算支付14.923161万元。
45 | 庙沟村任家垣小组水源维护及管道维护工程项目 | 25 | 0.3098 | 实际结算支付24.69016万元。
46 | 刘家坪村神堂峪小组宋家沟硬化路项目 | 35.45 | 0.0072 | 实际结算支付35.442743万元。
47 | 车鸣峪村乡村旅游示范村村河道环境治理项目 | 140 | 28 | 实际结算支付112万元。现建设内容为：清理河道淤泥，新建沉砂池挡墙及石砌挡墙，新建河坝，新建水泥仿木桥1座;河流景观石铺底等。
48 | 车鸣峪村乡村旅游示范村卫生公厕新建项目 | 90 | 45 | 实际结算支付45万元。现建设内容为：新建卫生公厕2座、旱厕改造1座。
49 | 车鸣峪村乡村旅游示范村垃圾治理项目 | 59 | 5.9 | 实际结算支付53.1万元。现建设内容为：购买塑料垃圾桶、防腐木垃圾箱、化学垃圾桶带内胆、三轮电动垃圾分类车1台，厨余垃圾智能化处理设备一套，新建垃圾存放点100平方米，智慧系统1套。
50 | 车鸣峪村乡村旅游示范村基础设施建设项目 | 55 | 5.5 | 实际结算支付49.5万元。现建设内容为：铺设给水管道及污水管道，新建1座化粪池，检查井等；成品水箱2座，电商中心水箱存放处加固等。
51 | 车鸣峪村乡村旅游示范村道路建设项目 | 66 | 13.2 | 实际结算支付52.8万元。现建设内容为：道路改造200米，新建砖砌景观墙及石砌景观墙。广场改造约450㎡，新建停车位约560㎡，硬化场地等。
52 | 车鸣峪村乡村旅游示范村绿化建设项目 | 38 | 3.8 | 实际结算支付34.2万元。现建设内容为：绿化约1600平米。
53 | 车鸣峪村乡村旅游示范村立面改造项目 | 52 | 5.2 | 实际结算支付46.8万元。现建设内容为：村庄立面改造1800㎡。
54 | 弓阳村乡村旅游示范村垃圾分类收集和垃圾回收点建设项目 | 44 | 1.2106 | 实际结算支付42.7894万元。
55 | 2022年车鸣峪村乡村振兴示范村创建项目 | 315.7 | 56.8093 | 实际结算支付258.890618万元。
暖泉镇小计 |  | 5778.94 | 458.5079
56 | 武家庄镇辣椒种植项目 | 20 | 0.718 | 实际结算支付19.282万元。
57 | 武家庄镇核桃林下、光伏下种植奖补项目 | 156.13 | 0.0034 | 实际结算支付156.1266万元。
武家庄镇小计 |  | 176.13 | 0.7214
58 | 下枣林乡黑木耳菌棒奖补项目 | 207.36 | 5.4 | 实际结算支付201.96万元。
59 | 下枣林村道路周边维护工程项目 | 56.64 | 0.0081 | 实际结算支付56.631802万元。
60 | 神圪垯旅游重点村旅游厕所修建项目 | 41 | 0.384 | 实际结算支付40.615901万元
61 | 神圪垯旅游重点村旅游绿化提升项目 | 52 | 0.1328 | 实际结算支付51.867167万元。
62 | 郭家山村乡村供水设施建设项目 | 82 | 21.7843 | 实际结算支付60.21564万元。
下枣林乡小计 |  | 439 | 27.7092
63 | 暖泉镇双孢菇种植项目 | 60 | 14.066 | 实际结算支付45.934万元。
64 | 2022年黑木耳菌棒第二批奖补项目 | 53.66 | 0.0672 | 实际结算支付53.59272万元。
65 | 企业销售菌棒奖励项目 | 260.86 | 3.9598 | 实际结算支付256.900182万元。
66 | “木耳贷”贴息项目 | 56.56 | 0.0043 | 实际结算支付56.555643万元。
67 | 生猪商品猪补贴项目 | 1323.96 | 30.344 | 实际结算支付1293.616万元。
68 | 生猪圈舍建设补贴项目 | 820 | 135.45 | 实际结算支付684.55万元。
农业农村局小计 |  | 2575.04 | 183.8913
69 | 小额信贷贴息项目 | 222 | 21.6139
70 | 雨露计划项目 | 156 | 0.3 | 雨露计划实际资助519在校学生名，3000元/生/年，共资助155.7万元，需核减0.3万元。
71 | 致富带头人培训项目 | 35 | 0.7
|  | 413 | 22.6139
72 | 经济林（核桃）品种改良项目 | 318.4 | 5.2212 | 实际结算支付313.178783万元。
73 | 经济林（核桃）提质增效项目 | 399 | 0.1309 | 实际结算支付398.869014万元。
林业局小计 |  | 717.4 | 5.3521
74 | 国营林场灌木林地改培项目 | 94.08 | 0.38 | 验收支付93.7万元。
75 | 2022年度国营林场省级森林经营试点森林 抚育项目 | 12.94 | 0.0992 | 实际结算支付12.84072万元。
国营林场小计 |  | 107.02 | 0.4792
76 | 毛港村引水工程项目 | 9.54 | 0.0012 | 实际结算支付9.538782万元。
水利局小计 |  | 9.54 | 0.0012
合计 |  | 12218.28 | 796.9629

## 追加
2023年年终调增项目
序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 建设 性质 | 实施 地点 | 建设 工期 | 主管 部门 | 责任 单位 | 建设 单位 | 项目主要建设内容 | 合计 | 增加资金 | 调整原因
1 | 冯家岭村养殖场二期扩建项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建 | 冯家岭村 | 2023.8-2023.12 | 农业 农村局 | 宁乡镇 | 宁乡镇 | 总投资70万元，用于建设占地1000平米猪场一座，配套饲料储藏室、锅炉房、疫苗接种室。本次安排35万元。 | 35 | 35 | 年中申请整合资金70万元，已安排35万元，年终还需35万元。
2 | 冯家岭村产业路新建项目 | 基础设施 | 新建 | 冯家岭村 | 2023.8-2023.12 | 交通局 | 宁乡镇 | 宁乡镇 | 总投资98万元，用于修建冯家岭村后村到唐石板沟产业道路约1公里，工程包括路基建设、排水沟建设、路面硬化等。本次安排20万元。 | 20 | 78 | 年中申请整合资金98万元，已安排20万元，年终还需78万元。
3 | 冯家岭村蓄水池漏水修缮项目 | 基础设施 | 修复 | 冯家岭村 | 2023.8-2023.10 | 水利局 | 宁乡镇 | 宁乡镇 | 总投资68万元，修缮冯家岭村蓄水池，做好水沟，做起蓄水池的墙壁。本次安排15万元。 | 15 | 53 | 年中申请整合资金68万元，已安排15万元，年终还需53万元。
4 | 冯家岭村后村排水系统建设项目 | 基础设施 | 新建 | 冯家岭村 | 2023.8-2023.10 | 水利局 | 宁乡镇 | 宁乡镇 | 总投资58万元，新建冯家岭村后村排水系统，包括后村排水沟、排水井、排水管道等相关排水设施的建设。本次安排14万元。 | 14 | 44 | 年中申请整合资金58万元，已安排14万元，年终还需44万元。
宁乡镇小计 | [9 empty] | 84 | 210
5 | 沟底村分布式光伏发电 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建 | 沟底村 | 2023.8-2023.12 | 发展和 改革局 | 金罗镇 | 金罗镇 | 总投资70万元，用于屋顶光伏发电150千瓦。本次安排35万元。 | 35 | 35 | 年中申请整合资金70万元，已安排35万元，年终还需35万元。
金罗镇小计 | [9 empty] | 35 | 35
6 | 南大井村集体经济壮大扶持项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建 | 南大井村 | 2023.8-2023.12 | 农业 农村局 | 枝柯镇 | 枝柯镇 | 总投资70万元，用于购置相关农机设备。本次安排35万元。 | 35 | 35 | 年中申请整合资金70万元，已安排35万元，年终还需35万元。
7 | 马家峪村集体经济壮大扶持项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建 | 马家峪 | 2023.8-2023.12 | 农业 农村局 | 枝柯镇 | 枝柯镇 | 总投资70万元，用于购置相关农机设备。本次安排35万元。 | 35 | 35 | 年中申请整合资金70万元，已安排35万元，年终还需35万元。
8 | 谷罗沟村集体经济壮大扶持项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建 | 谷罗沟 | 2023.8-2023.12 | 农业 农村局 | 枝柯镇 | 枝柯镇 | 总投资70万元，用于购置相关农机设备。本次安排35万元。 | 35 | 35 | 年中申请整合资金70万元，已安排35万元，年终还需35万元。
枝柯镇小计 | [9 empty] | 105 | 105
9 | 暖泉村寺沟小组太阳能路灯安装项目 | 基础设施 | 新建 | 暖泉村 | 2023.8-2023.10 | 暖泉镇 | 暖泉镇 | 暖泉镇 | 总投资22万元，用于全长1500米村内道路安装太阳能路灯60盏。本次安排11万元。 | 11 | 11 | 年中申请整合资金22万元，已安排11万元，根据结算审计价，年终还需11万元。
暖泉镇小计 | [9 empty] | 11 | 11
10 | 上庄村核桃园区道路硬化 | 基础建设 | 新建 | 上庄村 | 2023.8-2023.9 | 交通局 | 武家 庄镇 | 武家 庄镇 | 总投资78万元，用于硬化上庄小组核桃园区路1.8公里。本次安排39万元。 | 39 | 39 | 年中申请整合资金78万元，已安排39万元，年终还需39万元。
武家庄镇小计 | [9 empty] | 39 | 39
11 | 下枣林村辣椒种植项目 | 产业类 | 新建 | 下枣林村 | 2023.4-2023.12 | 农业 农村局 | 下枣 林乡 | 下枣 林乡 | 总投资20万元，用于种植辣椒100亩，补贴标准：2000元/亩。本次安排10万元。 | 10 | 10 | 年中申请整合资金20万元，已安排10万元，年终还需10万元。
12 | 神圪垯数字乡村深化创建项目 | 基础 设施 | 新建 | 神圪垯村 | 2023.4-2023.10 | 乡村振兴局 | 下枣林乡 | 下枣林乡 | 总投资57万元，用于建设“乡村旅游数字化服务平台”等。本次安排28万元。 | 28 | 28.68 | 年中申请整合资金56.68万元，已安排28万元，年终还需28.68万元。
下枣林乡小计 | [9 empty] | 38 | 38.68
13 | 庭院经济项目 | 产业类 | 新建 | 全县范围 | 2023.4-2023.12 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 总投资259万元，按照“因地制宜，因户施策发展庭院微经济”，重点扶持有意愿、无劳动能力或弱劳动能力的脱贫户发展以“种植、养殖、加工、手工、餐饮住宿等适合庭院种养加生产的小产业”为主的庭院微经济产业体系。 | 259 | 120.5 | 2023年共发展庭院经济项目3710户，工序资金379.5万元。
14 | 仔猪 补贴项目 | 产业类 | 新建 | 各乡镇 | 2022.11-2023.11 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 投资320.11万元，用于补贴2022年11月-2023年11月仔猪出栏，鼓励养殖户扩大规模、增加投入，补贴标准：30元/头。 | 320 | 105.826
农业农村局小计 | [9 empty] | 579 | 226.326
15 | 脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴项目 | 就业 扶持 | 新建 | 全县 范围 | 2023.4-2023.12 | 乡村 振兴局 | 各乡镇 | 各乡镇 | 为全县县外务工人员发放一次性交通补贴，共补贴18万元。 | 168 | 25
乡村振兴局小计 | [9 empty] | 168 | 25
合计 | [9 empty] | 1059 | 690.006

## 新增项目
附件：
中阳县2023年统筹整合使用财政涉农资金年终调整补充方案明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 建设 性质 | 实施 地点 | 建设 工期 | 主管 部门 | 责任 单位 | 建设 单位 | 项目主要 建设内容 | 资金规模 | 受益对象 |  | 绩效目标
[11 empty] | 户次 | 人次
1 | 香菇种植项目 | 产业类 | 新建 | 暖泉镇 | 2023.7-2023.12 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 总投资108万元，种植香菇60万棒，补贴标准：1.8元/棒。本次安排47.9569万元，其余资金下年度安排。 | 40.7318 | 54 | 131 | 该项目可带动54户131人脱贫人口通过劳务用工就近就业，预计户均增收8200元以上。年实现销售收入184万元，年可实现利润43万元。
2 | 东川河师庄段堤防工程及河道清淤项目 | 基础设施 | 新建 | 师庄村 | 2023.8-2023.12 | 水利局 | 枝柯镇 | 枝柯镇 | 总投资59万元，修建浆砌石堤防70米，滚水坝修复5座，河道清淤等。本次安排30万元，其余资金下年度安排。 | 30 | 35 | 87 | 项目实施将极大减小河坝安全隐患，保障沿线群众生命财产安全。
[10 empty] | 70.7318 | 89 | 218 | bar: 单位：万元 序号